	КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

АРАВАН РАЙОНУ 

КЕРМЕ-ТОО АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
	[image: image1.png]



	КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРАВАНСКИЙ РАЙОН

КЕРМЕ-ТООСКИЙ

 АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ




Керме-Тоо айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын кезектеги                                              II сессиясы

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2025-жылдын 16-январы                      №2/14                                       Гүлбаар айылы                                                                               

2025-2027-жылдарга карата Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн  социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамынын 34,                                         39-беренелерине жана Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин                                        88-беренесине ылайык, Керме-Тоо айылдык кеңешинин бюджет, экономика, муниципалдык менчик, айыл чарбасы, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун угуп жана талкуулап чыгып, Керме-Тоо айылдык кеңеши төмөндөгүдөй токтом кылат:
1. 2025-2027-жылдарга карата Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасы  тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Программада камтылган иш-чаралардын аткарылышын камсыз кылуу жагы                             Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн башчысы Ч.Б.Мамажунусовго тапшырылсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Керме-Тоо айылдык кеңешинин бюджет, экономика, муниципалдык менчик, айыл чарбасы, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага 






Абсатар уулу Мунарбек

Керме-Тоо айылдык кеңешинин                                2025-жылдын 16-январындагы                                            № 2/14 токтомунун тиркемеси

2025-2027-жылдарга карата Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасы 

	№
	Иш чаранын сүрɵттɵлүшү
	Жооптуу жана катышуучулар
	Ишке ашыруу мɵɵнɵттɵрү
	Баасы 
(миң сом)
	Каржылоо булактары/ ресурстар
	Мониторинг белгилери (I жарым жылдык )
	Мониторинг белгилери (II жарым жылдык )

	1. Калк

	1.1
	Калктын  финансылык сабаттуулугун жогорулатуу жана бизнес-план түзүү боюнча окутууга көмөктөшүү,  жеке ишкердикти өздөштүрүүгө көмөктөшүү
	Жеке ишкерлер, айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	50,0
	Жеке ишкерлер, эл аралык уюмдар
	50 жашка чейинки 20 аял билим деңгээлин жогорулатат
	50 жашка чейинки 20 аял билим деңгээлин жогорулатат

	1.2
	Бир кесиптен экинчи кесипке үйрөтүү, туура кесипти тандоого көмөктөшүү, окууларды уюштуруу
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	100,0
	Эл аралык уюмдар
	50 жашка чейинки 20 аял билим деңгээлин жогорулатат
	50 жашка чейинки 20 аял билим деңгээлин жогорулатат

	1.3
	Иштин ар кандай түрүндөгү ишкердик ишти уюштуруу боюнча тажрыйба алмашууну уюштуруу жана өткөрүү
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	-
	Эл аралык уюмдар
	20 жаш адам, анын ичинен 10 аял билим деңгээлин жогорулатат
	20 жаш адам, анын ичинен 10 аял билим деңгээлин жогорулатат

	1.4
	Чакан ишкана ачууга көмөк көрсөтүү
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	-
	Эл аралык уюмдар
	3 ишкана ачылат


	10 иш оруну тузулɵт, анын ичинен 30% аялдар жана жаштар

	1.5
	Калктын маалымдуулугун, анын ичинде миграция маселелери боюнча  жогорулатуу  үчүн чогулуштарды ɵткɵрүү
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	-
	
	1 ден кем эмес чогулуш ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар
	1 ден кем эмес чогулуш ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар

миграцияга чыккан адамдардын саны 50 адамга азаят

	1.6
	Ысырапкорчулукту жоюу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	-
	
	1 ден кем эмес чогулуш ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар
	1 ден кем эмес чогулуш ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар

	1.7
	Бюджет боюнча коомдук угууларды уюштуруу
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	20,0
	Жергиликтүү бюджет
	1 ден кем эмес коомдук угуу ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар
	1 ден кем эмес коомдук угуу ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар

	2.Кызматтар жана жергиликтүү инфраструктура

	2.1
	Гулбаар айылын таза суу менен камсыз кылуу
	Керме-Тоо айыл ɵкмɵтү
	2025-2026- жж..
	432,0
	Бүткүл Дүйнөлүк банк
	2025-жылы суу түтүктөрүн тартуу
	2025-жылы суу кампа куруу жана ар бир үйгө суу эсептегичтерди орнотуу

	2.2
	Хлораторныйларды салдыртуу
	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2025-2027- жж..
	1000,0
	Республикалык бюджет, ɵнүктүрүү фонддору
	Хлораторный салдыруу иштери 2024-жылы башталып, 2026-жылдын I жарым жылдыгында аяктайт
	13345 адамдын ден соолугуна кам кɵрүлүп, таза суу ичүүгɵ шарт түзүлɵт

	2.3
	Суу сактагычтарга видео кɵзɵмɵл орнотуу
	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2025-2027- жж..
	600,0
	Жергиликтуу бюджет, Республикалык бюджет, ɵнүктүрүү фонддору
	Видео кɵзɵмɵл орнотулат
	13345 адамдын коопсуздугу сакталат

	2.4
	Жаңы скважиналарды курууга кɵмɵк кɵрсɵтүү жер тилкесин аныктоо, ПСД, долбоорлорду иштеп чыгуу 
	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2025-2026- жж..
	1,5 миң
	Айыл ɵкмɵтү, Эл аралык уюмдар
	Скважина курууга ПСД түзүлөт, жери аныкталат
	

	2.5
	Таза сууну колдонуу боюнча тарифтерди иштеп чыгуу жана бекитүү
	Айыл ɵкмɵтү, айылдык кеңеш, МИ
	2025-2026-жж..
	-
	
	Тариф бекитилет
	МИ бюджети толугу менен чогултула баштайт, кызмат кɵрсɵтүүнүн деңгээли 20% жакшырат жана таз суу менен камсыз болгон калктын саны 80% га жетет

	2.6
	Таза сууну эффективдүү пайдалануу боюнча чогулуштарды ɵткөрүү
	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2025-2027- жж..
	-
	
	1 ден кем эмес чогулуш ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар
	1 ден кем эмес чогулуш ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 20% аялдар

	2.7
	Калкка таштандыны сорттоп чыгаруу боюнча маалымат жеткирүү
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	10,0
	Жергиликтүү бюджет
	
	13345 адам, анын ичинен аялдар-6892

Таштандыларды сортоо боюнча маалымат берилет

	2.8
	КТК таштандыларын график менен чыгарууну  уюштуруу
	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2025-2027- жж..
	-
	Жергиликтүү бюджет
	Ар бир айылга таштандыны чыгаруу боюнча график түзүлөт жана  бекитилген графикке ылайык таштандылар чыгарылат
	Ар бир айылга таштандыны чыгаруу боюнча график түзүлөт жана  бекитилген графикке ылайык таштандылар чыгарылат

Таштанды чыгаруу боюнча кызмат менен 50% адам камсыз болот

	2.9
	Таштандыны чогултуп жана чыгаруу боюнча муниципалитеттер аралык келишимдерди жаңыртуу
	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2025-ж.
	-
	
	МАК жаңыртылып, таштандылар ɵз убагында чыгарылат
	МАК жаңыртылып, таштандылар ɵз убагында чыгарылат

	2.10
	Керектелүүчү таштанды чыгаруучу челектерди аныктоо жана алуу


	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2025-2027- жж..
	1000,0
	ϴнүктүрүү фонддору, донорлор
	Жарым жылда 50 челек коюлат


	Жарым жылда 50 челек коюлат



	2.11
	Айыл аймактын тургундарынын арасында таштандыны сорттоп чыгаруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү
	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2025-2027- жж..
	200,0
	Эл аралык донорлор
	Жыл сайын,  калк менен 3 жолу  чогулуш өткөрүлөт 100 адамдын катышусуу менен, анын ичинде 30% кем эмес бир жыныстагы калктын өкүлдөрү менен
	Жыл сайын, калк менен 3 жолу  чогулуш өткөрүлөт 100 адамдын катышусуу менен, анын ичинде 30% кем эмес бир жыныстагы калктын өкүлдөрү менен

	2.12
	Гүлбаар айылынын Манас участкасына 275 орундуу мектеп имаратын куруу
	Айыл ɵкмɵтү, МИ, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	1500,0
	Республикалык бюджет,
	
	Жаш балдардын билим алуусуна шарт түзүлөт

	2.13
	Гүлбаар айылынын Жаңы-Жол  жана Манас  участкаларына бала-бакчаларды курууга жерлерин чечип берүү
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж.
	0
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	Гүлбаар айылынын Жаңы-Жол  жана Манас  участкаларына бала-бакчаларды курууга жерлерин чечип берилет
	Жаш балдардын билим алуусуна шарт түзүлөт

	2.14
	Балдарга эс алуучу жана спорт менен машыгуучу жайларда балдарга ылайыкташтырылган спорт инвентарларды, селкинчек, карусель, турник орнотуу ж.б. шарттарды түзүү 
	Айыл ɵкмɵтү, маданият кызматкери
	2025-ж.
	550,0
	Республикалык бюджет, ɵнүктүрүү фонддору
	
	Балдарга эс алуучу жана спорт менен машыгуучу жайларда балдарга ылайыкташтырылган спорт инвентарлары:, селкинчек, карусель , турник орнотулат

	2.15
	Балдарды жана жаштарды, анын ичинде кыздарды сергек жашоого үндөө;


	Айыл ɵкмɵтү,

тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	40,0
	Жергиликтүү бюджет
	34 жаш адамдардын ичинен 20 кыз бала спортко тартылат


	34 жаш адамдар, ичинен 20 кыз спортко тартылат



	2.16
	Гулбаар айылындагы маданият үйүнɵ музыкалык аспаптарын алуу
	Айыл ɵкмɵтү, маданият кызматкери
	2026-2027 –жж..
	250,0
	Республикалык бюджет, ɵнүктүрүү фонддору
	3 даана музыкалык аспаптар алынат


	

	2.17
	Гүлбаар  айылындагы маданият үйүн жаңыдан куруу
	Айыл ɵкмɵтү, жер адиси
	2025-2027-жж..
	-
	Республикалык бюджет
	
	Маданий иш-чараларды өткөрүүгө шарт түзүлөт

	2.18
	Калкты маданиятты өнүктүрүүгө тартуу боюнча иш-чаралар планын кабыл алуу жана аткаруу
	Айыл ɵкмɵтү, маданият үйлөрүнүн жетекчилери
	2025-2027- жж.
	60,0
	Жергиликтүү бюджет
	Жыл сайын план түзүлөт
	Маданий иш чараларга 500 адамдан кем эмес адам тартылат, анын ичинен 30% аялдар

	2.19
	Э.Кебекбаев атындагы №47 негизги мектебинин жаңы мектеп  имаратын куруу  
	Айыл ɵкмɵтү, МИ, тиешелүү адистер
	2025-2027 жж..
	1500,0
	Республикалык бюджет,
	
	Жаш балдардын билим алуусуна шарт түзүлөт

	2.20
	Айыл аймакта ийримге кызыккан жаш өспүрүм  курактагы балдарга,  шарт түзүү үчүн улуттук музыкалык аспаптар, проекторлор менен камсыздоо
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2026-ж.
	300,0
	Республикалык бюджет, ɵнүктүрүү фонддору
	Музыкалык аспаптар жана проектор алынат


	

	2.21
	Комуз, бий ийримдерин ачуу
	Айыл ɵкмɵтү,  маданият кызматкери
	2025-ж.
	100,0
	Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер
	1 ийрим ачылат 20 бала ийримге тартылат, анын ичинен 30% кыздар
	1 ийрим ачылат 20 бала ийримге тартылат, анын ичинен 30% кыздар

	2.22
	Ички жолдордун четиндеги кɵйгɵй жаратып жаткан арыктарды аныктоо жана МИ атайын техникалары менен кɵйгɵйлɵрдү жоюу
	Айыл ɵкмɵтү, МИ, тиешелүү адистер
	2025-ж.
	170,0
	Жергиликтүү бюджет
	Аймак боюнча ички жолдорунун арыктары аныкталып тазаланат
	

	2.23
	Гүлбаар айылынын борбордук кɵчɵлɵрүнɵ тротуар орнотуу, жол белгилерин орнотуу
	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2025-2026- жж..
	-
	Республикалык бюджет
	
	Жол коопсуздугу сакталат, тротуар орнотулат

	2.24
	Гулбаар айылындагы ички кɵчɵлɵргө    асфальт тɵшɵɵ,   арыктарга лоток орнотуу 
	Айыл ɵкмɵтү, МИ, тиешелүү адистер
	2026-ж.
	3000,0
	Республикалык бюджет, ɵнүктүрүү фонддору
	Гүлбаар айылындагы ички кɵчɵлɵргө 5900 м. асфальт тɵшɵɵ,  2600 м арыкка лоток орнотулат
	

	2.25
	Гулбаар  айылынын Жеңиш, Манас, Бирлик, Пахта-Арал, Жаңы-Жол участкаларынын

ички жолдорунун абалын аныктоо, МИ жардамы менен шагыл тɵгүп ондоп-түздɵɵ иштерин жүргүзүү
	Айыл ɵкмɵтү, МИ, тиешелүү адистер
	2025-2027 жж..
	10000,0
	Эл аралык донорлор Республикалык бюджет, ɵнүктүрүү фонддору
	Гулбаар  айылынын Жеңиш, Манас, Бирлик, Пахта-Арал, Жаңы-Жол участкаларынын

ички жолдору оңдолот
	Гүлбаар  айылынын Жеңиш, Манас, Бирлик, Пахта-Арал, Жаңы-Жол участкаларынын

ички жолдору ондолот



	2.26
	Жетишсиз мед.кызматкерлердин санын аныктоо, жаш кадрларды тартууга шарт түзүүсүнɵ кɵмɵк кɵрсɵтүү 
	Айыл ɵкмɵтү, ΥДТ, ФАП кызматкерлери
	2025-ж.
	-
	Донорлор
	
	Жаңы ҮДТ салынат бардык шарттары менен: даараткансы, ысык жана муздак суу киргизилген, баардык шарттары менен түзүлдү

	2.27
	ΥДТ, ФАПтарды  заманбап, жетишсиз жабдуулар менен камсыздоого  кɵмɵктɵшүү
	Айыл ɵкмɵтү, ҮДТ, жеке ишкерлер
	2025-ж.
	500,0
	ϴнүктүрүү фонддору, донорлор, жеке ишкерлер
	
	Электр тараза, узи аппараттары менен камсыздалат



	2.28
	Гүлбаар айылынын Жаңы-Жол участкасына балдар ойноочу аянтчасын курдуруу 
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2027-ж.
	400,0
	Эл аралык уюмдар, ɵнүктүрүү фонддор
	Балдар аянтчасы курулат


	

	2.29
	 Гулбаар айылындагы  коомдук жерлерге жарыктандырууну орнотуу
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-ж.
	-
	Жергиликтуу бюджет, ɵнүктүрүү фонддору, донорлор
	2024-ж. 4 айылга 400 чырак орнотулат

2025-ж. 4 айылга 400 чырак орнотулат


	Гулбаар айылынын 6 участкасына 620 чырак орнотулат, жергиликтүү тургундарга шарт түзүлɵт

	2.30
	Электр энергияны үнөмдөө, энергияны үнөмдөөчү лампочкаларды коюу, күн энергиясын колдонуу боюнча  калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	-
	Жергиликтүү тургундардын каражаты
	Жыл сайын 1 жолу чогулуш өткөрүлөт, 100 адамдын катышуусу менен, анын ичинде 30% кем эмес бир жыныстагы калктын өкүлдөрүнүн катышуусуу менен
	

	2.31
	Гүлбаар айылындагы  жаңы конуштарына трансформатор орнотуу, электр чубалгыларын тарттыртып берүү иштерин уюштуруу
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-ж.
	1300,0
	Республикалык бюджет, ɵнүктүрүү фонддору
	Электр чубалгылары тартылат
	Гүлбаар айылындагы  жаңы конуштарына жаңы коңуштарындагы кожолуктар свет менен камсыз болот

	2.32
	“Ош Глобал Текстиль” ЖЧКсы тарабынан Гүлбаар айылына пахтадан жип ийрүүчү фабрика куруу
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2026-жж..
	-
	ϴнүктүрүү фонддору, донорлор, жеке ишкерлер
	
	Жумуш орундары түзүлөт 

	2.33
	“Синьжи-Пирим” ЖЧКсы тарабынан  Гулбаар айылына темир-бетон заводун куруу
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2026-жж..
	-
	ϴнүктүрүү фонддору, донорлор, жеке ишкерлер
	
	Жумуш орундары түзүлөт

	2.34
	“Синьжи-Пирим” ЖЧКсы тарабынан  Гулбаар айылына кубаттулугу суткасына 2500 тонна цемент өндүрүүчү завод куруу
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2026-жж..
	-
	ϴнүктүрүү фонддору, донорлор, жеке ишкерлер
	
	Жумуш орундары түзүлөт 

	2.35
	“Кызыл-Байрак-Плюс” ЖЧКсы тарабынан Гүлбаар айылына бышкан кыш чыгаруучу завод куруу
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2026-жж..
	-
	ϴнүктүрүү фонддору, донорлор, жеке ишкерлер
	
	Жумуш орундары түзүлөт 



	2.36
	Кичик-Алай айылына “Гидро-Энергия-Ак-Буура” ЖЧКсы тарабынан кубаттулугу 2 мвт болгон чакан ГЭС куруу
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелуу адистер
	2025-2026-жж..
	200 млн. сом
	жеке ишкерлер
	Электр энергиясына болгон көз карандысыздык  жөнгө салынат
	Жумуш орундары түзүлөт 



	2.37
	Жеке ишкер А.Саттаров тарабынан акиташ чыгаруучу цех куруу
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2026-жж..
	-
	жеке ишкерлер
	
	Жумуш орундары түзүлөт 



	2.38
	Жеке ишкер Ч.Айдаров тарабынан тоок фабрикасын  куруу
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2026-жж..
	-
	жеке ишкерлер
	
	Жумуш орундары түзүлөт



	3. Экономикалык ɵнүгүү

	3.1
	Жайыттарды эффективдүү пайдалануу боюнча иш чаралар планын түзүү жана аткаруу
	Айыл ɵкмɵт, МИ
	2025-ж.
	-
	Эл аралык донорлор, айыл чарба департаменти
	Жайыттарды эффективдүү пайдалануу боюнча иш планы түзүлөт
	Иш планы 30 пайызга аткарылат

	3.2
	Дыйкандарды тоют багытындагы сапаттуу үрɵндɵр менен камсыз кылууга кɵмɵк кɵрсɵтүү
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	7 00,0
	Айыл чарба департаменти менен тыгыз иштешүү, жарандардын ɵз каражаттары
	
	Дыйкандарды тоют багытындагы сапаттуу үрɵндɵр менен камсыздалат жана тоюттун өндүрүмдүүлүгү 30% көтөрүлөт

	3.3
	Чарбачылыкты ɵнүктүрүү боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Боло турган кɵргɵзмɵ, жарманкелер боюнча жергиликтүү дыйкан, фермерлерге маалымат берүү жана алардын катышуусуна кɵмɵк кɵрсɵтүү
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	-
	Айыл чарба департаменти, айыл өкмөтүнүн  тиешелүү адистери
	Жарманке жана көргөзмө иш чараларга 50 адам катышуу, ичинде 30% кем эмес бир жынүстагы өкүлдөрүүнун катышусуу менен
	Жарманке жана көргөзмө иш чараларга 50 адам катышуу, ичинде 30% кем эмес бир жынүстагы өкүлдөрүүнун катышусуу менен

	3.4
	Кооперативдерди түзүүгɵ үгүттɵɵ жана көмөктөшүү
	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2025-2027- жж..
	-
	Эл аралык донор
	
	1 кооператив түзүлөт

	3.5
	Окуу семинарларды уюштурууга кɵмɵктɵшүү (сут, эт багытында жана малдын асылдуулугун жогорулатуу боюнча)


	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2024-2027- жж..
	-
	Эл аралык донор
	Сүт, эт багытында жана малдын асылдуулугун жогорулатуу боюнча окуулар откорулот, 20 адам катышуу менен, ичинде 30% кем эмес бир жыныстагы өкүлдөрүнүн катышусуу менен
	Сүт, эт багытында жана малдын асылдуулугун жогорулатуу боюнча окуулар откорулот, 20 адам катышуу менен, ичинде 30% кем эмес бир жыныстагы окулдоруунун катышусуу менен

	3.6
	Айыл аймакта бодо жана майда мүйүздүү малдар үчүн тоют базасын өнүктүрүү. Жер-жерлердеги мүмкүнчүлүктөрдүн жана малды бордоп семиртүүнүн эсебинен мал чарбасынын тоют базасын жакшыртуу боюнча адистердин кеңешин уюштуруу
	Айыл ɵкмɵтү, МИнин тиешелуу адистери
	2024-2027- жж..
	600,0
	Жергиликтүү бюджет
	Жыл сайын 20 малчылар маалымат алышат, ичинде  5 кем эмес аял


	Жыл сайын 20 малчылар маалымат алышат, ичинде  5 кем эмес аял



	3.7
	Гүлбаар айылына жасалма уруктандыруу пунктун ачуу
	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2026-ж.
	1500,0
	Эл аралык донор
	1 пункт ачылат


	

	3.8
	Гүлбаар айылына муниципалдык иш ветеринардык аптека ачтыруу
	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2027-жж..
	400,0
	Эл аралык донор
	
	1 аптека ачылат



	3.9
	Гүлбаар айылында  мал союучу кичи ишкана ачууга көмөк көрсөтүү


	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2027-ж.
	1100,0
	Эл аралык донор
	Жер тилкесин бөлүп берүү


	

	3.10
	Гүлбаар  айылындагы багбандардын мɵмɵ жемиштерин сактоо жана жакшы баада сатуу үчүн муздаткыч салдыруу
	Айыл ɵкмɵтү, МИ
	2026-ж.
	1000,0
	Эл аралык донор
	1 муздаткыч салынат


	

	3.11
	Кичик-Алай, Чөгөм айылыдарына чакан  ГЭС куруу
	Айыл ɵкмɵтү

Инвестор
	2027-ж.
	-
	Өкмөт менен биргеликте
	
	Чакан ГЭС курулат

	3.12
	Жерди иштетуу  боюнча жана органикалык жер семирткичтерди колдонууга, которуштуруп айдоого, сапаттуу үрөндөрдү пайдаланууга басым жасоого окууларды өткөрүүгө көмөктөшүү
	Айыл ɵкмɵтү
	2024-2025- жж..
	-
	Эл аралык уюмдар менен
	50 жаш адам, анын ичинде 20 аял, билим дэеңгээли жогорулайт
	50 жаш адам, анын ичинде 20 аял, билим дэеңгээли жогорулайт

	3.13
	Дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыздоого көмөктөшүү
	Айыл ɵкмɵтү
	2024-2027- жж..
	-
	Айыл чарба министрлигинин менен жана эл аралык уюмдар
	Жыл сайын 20 дыйкан чарбаны, ичинен 5 кем эмес аялдарды
	Жыл сайын 20 дыйкан чарбаны, ичинен 5 кем эмес аялдарды

	3.14
	Айыл чарба министрлигинин региондук бөлүмүнүн көмөгү менен министрликтин адистеринин келүүсүн уюштуруу, алар айыл аймагынын малчылары жана дыйкан чарбалар үчүн консультацияларды жана практикалык сабактарды өткөруугө көмөктөшүү
	Айыл ɵкмɵтү
	2024-2027- жж..
	-
	Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин менен
	Жыл сайын 20 малчылар жана дыйкандар, ичинен 5 кем эмес аялдардын билим дээңгели жогорулайт
	Жыл сайын 20 малчылар жана дыйкандар, ичинен 5 кем эмес аялдардын билим дээңгели жогорулайт

	4. Инклюзивдик ɵнүгүү

	4.1
	Турмуштук оор кырдаалдан чыгуу үчүн, аярлуу үй-бүлɵлөргө  материалдык жана моралдык колдоо кɵрсɵтүү
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2024-2027- жж..
	60,0
	Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер
	Керек болгон учурда, арыздын негизинде
	Керек болгон учурда, арыздын негизинде

	4.2
	Социалдык кызматкерлер, социалдык педогог, ИДН кызматкерлери үймɵ-үй кыдырып, ата-энеси балдарын таштап миграцияга кеткен, балдарды аныктап кɵзɵмɵлгɵ алуу, баланын ата-энеси менен бирге болуусунун зарылдыгы боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2024-2027- жж..
	-
	Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер
	311 бала ата-энеси менен бирге болуп, мээримге бɵлɵнɵт


	311 бала ата-энеси менен бирге болуп, мээримге бɵлɵнɵт




	4.3
	Кыш мезгилинде жалгыз бой карылар, аз камсыз үй-бүлɵлɵр жана ДМЧларга даректүү жардам катары 500 кг көмүр менен камсыздандыруу
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2024-2027- жж..
	240,0
	Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер
	135 үй бүлө 350 кг көмүр алышат


	


	4.4
	ДМЧ балдардын билим алуусуна көмөктөшүү, калктын аяр катмарларынын коомго кошулушуна шарт түзүү
	Мектеп, айыл ɵкмɵт, жергиликтүү тургундар
	2024-ж.
	50,00
	Айыл ɵкмɵт, жеке ишкерлер, коомдук уюмдар менен биргеликте
	Социалдык имараттардын алдына пандустар, коңгуроолор орнотулат
	

	4.5
	Жакырчылыкты жоюу боюнча жумушчу орундарды түзүүгө көмөк көрсөтүү
	Жеке ишкерлер, айыл ɵкмɵтү
	2024-2027- жж..
	1000,00
	Жеке ишкерлер, эл аралык уюмдар
	43 адамга кыскарат, 672 ден 629га кыскарылат
	43 адамга кыскарылат, 672 ден 629га кыскарылат

	4.6
	Эмгек мигранттарынын балдарын аныктоо жана кɵзɵмɵлгɵ алуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү 
	Айыл ɵкмɵтү, ИДН, социалдык мугалим
	2024-2027- жж..
	-
	Айыл ɵкмɵтү
	Квартал сайын ИДН жана соц.мугалим менен  биргеликте                  1 ден  кем эмес  үй-булөлөр менен жолугушуу
	Квартал сайын ИДН жана соц.мугалим менен  биргеликте                    1 ден  кем эмес  үй-булөлөр менен жолугушуу

	4.7
	Керектүү учурда психологдордун жардамы менен иш алып баруу
	Айыл ɵкмɵтү, ИДН, социалдык педагог
	2024-2027- жж..
	40,0
	Айыл ɵкмɵтү, жеке ишкерлер
	Жыл сайын 20 жакын адам психологдон консультация алат
	Жыл сайын 20 жакын адам психологдон консультация алат

	4.8
	Бош убактысын туура пайдаланууга шарт түзүп берүү жана үгүттɵɵ (ийримдерге, спорттко катыштыруу) жана кɵмɵктɵшүү
	Айыл ɵкмɵтү, социалдык педагог
	2024-2027- жж..
	70,0
	Айыл ɵкмɵтү, жеке ишкерлер
	Жыл сайын 20 жаш, ичинде 30 % кем эмес бир жыныстагы өкүлдөрүнүн катышуусу менен
	Жыл сайын 20 жаш, ичинде 30 % кем эмес бир жыныстагы өкүлдөрүнүн катышуусу менен

	4.9
	Миграцияны алдын алуу боюнча тушундуруу иштерин жургузуу
	Айыл ɵкмɵтү, социалдык педагог
	2024-2027-жж.
	-
	Айыл ɵкмɵтү, мектеп, бала бакча
	311 уй булоо катышат
	

	4.10
	Инклюзивдик окутуу борборлорун ачуу
	Айыл ɵкмɵтү, мектеп
	2024-2027-жж..
	200,0
	Айыл ɵкмɵтү, мектеп
	1 борбор ачылат


	

	4.11
	Мектептерде, маданият үйлɵрүнɵ, спорт залдарына, ДМЧ адамдардын тосколдуксуз кирип чыгуусуна, жана ɵзүлɵрүнүн эркин алып жүрүшүнɵ шарт түзүүгɵ кɵмɵктɵшүү
	Айыл ɵкмɵтү, мектептер, бала-бакчалар
	2024-ж.
	100,0
	Айыл ɵкмɵтү, жеке ишкерлер
	Мектептерде, маданият үйлɵрүнɵ, спорт залдарына ДМЧ адамдарга керектуу түзмөктөр  орнотулат

	

	4.12
	Эмоционалдык жактан жабыркаган мигранттардын балдары жана ДМЧА балдарды демɵɵрчүлɵрдү тартуу менен эс алуу жайларына жайгаштыруу


	Айыл ɵкмɵтү, жеке ишкерлер
	2024-2027-жж..
	200,0
	Айыл ɵкмɵтү, жеке ишкерлер
	311 мигранттардын балдары жана 170 ДМЧА балдар денсоолугуна кам көрүлүп, ɵзүн-ɵзү баалоо сезими жогорулайт
	311 мигранттардын балдары жана 170 ДМЧА балдар денсоолугуна кам көрүлүп, ɵзүн-ɵзү баалоо сезими жогорулайт

	4.13
	Турмуштук оор кырдаалга чалдыккан жарандарды Социалдык ɵнүктүрүү министрлигинин «Социалдык контракт» долбооруна катышууга кɵмɵктɵшүү
	Айыл ɵкмɵтү, социалдык адис
	2024-ж.
	4 300,0
	Республикалык бюджет
	
	43 аялдын финансылык сабаттуулугу жогорулап, ɵз иши менен алек болуп, үй-бүлɵлүк кирешеси кɵбɵет

	5. Мейкиндик

	5.1
	Таштактуу жайыт  

18755,0
	Айыл өкмөтүнүн жооптуу адистери
	2025-2026- жж..
	5 млн. сом
	Республикалык  жана жергеликтүү бюджет
	Ноокат р-ну менен талаш болгондугуна бай-туу башкы  планды тез аранын ичинде чечүү маселесин кароо
	

	5.2
	Айыл чарба багытындагы жер аянтынан 2025-жылга (7га) карата
	Айыл өкмөтүнүн жооптуу адистери
	2025- 2026-2027-жжж...
	8 млн. сом
	Республикалык жана донорлордон
	Бала бакча куруу үчүн пландаштыруудабыз


	

	5.3
	Тургундарды турак жай менен камыз кылуу

11,63 га
	Айыл ɵкмɵт
	2025-2027- жж..
	
	
	Айыл өкмөтүнүн тургундарын турак жай менен камыз кылуу үчүн жер аянтын трансформация кылуу
	

	5.4
	Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын                      31-майындагы “Жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” № 291 токтомуна ылайык 4,53 га
	Айыл ɵкмɵт
	2025-ж.
	
	
	Өз билемдик менен менен салып алган турак үйлөрдүн документ иштерин мыйзамдаштырып берүү
	

	5.5
	“Ош Глобал Текстиль” ЖЧКнын 10,0 га сугат жер аянты
	Айыл ɵкмɵт
	2023-2026- жж..
	
	
	Айы өкмөтү жетекчи менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп айыл тургундарын жумушка кабыл алуу жагын карап берүү
	Жумуш менен камсыз кылуу жана социалдык жардамдарды алуу



	5.6
	Керме-Тоо айыл   өкмөтүнүн башкы планын иштеп чыгуу
	Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер
	2025-2027- жж..
	8 млн. сом
	Республикалык бюджет
	Башкы планды иштеп чыгуу үчүн айылдык кеңештин сессиясына кою
	

	6. Айлана-чɵйрɵ

	6.1
	Жашыл кɵчɵттɵрдү кɵбɵйтүү. «Жашыл мурас» Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгын толук ишке ашыруу. Кɵчɵттɵрдүн толук кандуу ɵсүшүнɵ кɵңүл буруу. Эс алуу парктарын кеңейтүү, жашылдандыруу, жакшыртуу
	Айыл ɵкмɵт, МИ
	2024-2027- жж..
	350,0
	Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер
	575 көчөт отургузулат, убагында суугарылат


	575 көчөт отургузулат жана убагында суугарылат



	6.2
	Жаны-Жол айылынын үстүнөн, сел ɵтүүчү арыкты кеңейтүү


	Айыл ɵкмɵт, СПАнын тиешелүү адистери
	2025-ж.
	1,05 млн.
	Жергиликтүү бюджет, ɵнүктүрүү фонддору
	Сел ɵтүүчү

700 метр арык кеңейтилет


	

	6.3
	Жер жерлерде Яма Беккари чуңкурун талапка ылайык уюштуруу
	Айыл ɵкмɵт, МИ
	2024-2027 -жж..
	300,0
	Республикалык бюджет, ɵнүктүрүү фонддору
	Яма беккари курулат
	Жугуштуу ооруулардын саны 30% азаят


Жооптуу катчы 



                           Э.Назарбаев









